## 2020.05建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表
（试行）未完工项目建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表（月报）
序号 | 施工单位 | 项目基本情况（应与生产计划一致，特殊情况应备注说明） | [8 empty] | 劳资专管员、实名制及专户情况（填写） | [11 empty] | 项目农民工累计在册人数 （填写） | 农民工工资发放人次 | [5 empty] | 分包结算额（元） （填写） |  | 工资发放情况（单位：元） | [27 empty] | 备注
|  | 项目名称（统计未完工项目，其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计） | 施工阶段 (基础/主体/装饰/收尾) | 合同额 （万元） | 合同工期 |  | 实际工期 |  | 施工许可证号 | 项目所在地区 （省/市/区） | 劳资专管员数量(名) | 劳资专管员姓名 | 劳资专管员手机号 | 实名制设备（安填1，未安写明情况） | 实名制设备品牌 | 对接情况或计划(设备、账户均已对接填1,未对接写明情况) | 开户银行 | 专户账号 | 是否已通过省平台发放工资（已发放的填 1,未成功发放的写明计划或情况） | 累计存入金额（元） | 本月存入金额（元） | 账户余额 （元） |  | 合计人数（现金+专户） |  | 现金 （填写） |  | 专户 （填写） |  |  |  | 工资结算额（元） （填写） |  | 扣款额（现金+专户） （填写） |  | 合计应发额（现金+专户） |  | 现金应发额 （填写） |  | 专户应发额 （填写） |  | 合计实发额（现金+专户） |  | 现金实发额 （填写） |  | 专户实发额 （填写） |  | 合计欠发额（现金+专户） |  | 现金欠发额 |  | 专户欠发金额 |  | 合计发放比例 （现金+专户） |  | 现金发放比例 |  | 专户发放比例
[5 empty] | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | [15 empty] | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员：陈坤 13863890781 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  |  | 29 |  | 41 |  | 2596312 |  | 1817418 | 0 | 0 |  | 1817417 |  |  |  | 150350 |  | 1817418 |  | 1667068 |  | 150350
2 |  | 招商东岸C地块二期工程 | 装饰 | 17511.2 | 2019.4.22 | 2020.9.10 | 2019.4.30 | 2020.9.10 | 330206201906140101 | 山东省烟台市牟平区滨海东路 | 1 | 姜琛 | 15253548589 | 1 | 广联达 | 1 | 牟平中信银行 | 33150198414300000332 | 1 | 24317180 | 1236086 | 2257673 | 671 |  |  | 34 | 0 | 644 | 114 | 47158544 | 2749031 | 27095680 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340
3 |  | 招商·西岸71#-83#楼、88#-125#楼、3#4#地库、幼儿园 | 主体/装饰 | 38395 | 2019.6.5 | 2021.1.15 | 2019.7.2 | 2021.1.15 | 370603201907020101 | 山东省烟台市开发区八角黄庄填海 | 2 | 李权 林鹏 | 18863851328 13562520855 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行 | 2290023614205000011118-30001 | （开发区未列本项目进专户考核） | 36859336 | 4607417 | 11614406.95 | 805 |  |  | 800 | 500 | 560 | 300 | 92426938.83 | 14719727.532 |  | 10298539.65 | 0 | 0 |  |  | 60246024.44 | 400000 | 25089864.21 | 9898539.65 |  |  | 59846024.4376 | 0 | 10555397.5 | 0
4 |  | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 装饰 | 20300 | 2019.2.18 | 2020.9.30 | 2019.6.15 | 2021.3.29 | 330206201906140101 | 浙江省宁波市大榭开发区 | 1 | 赵洋 | 15668013236 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司宁波大榭支行 | 33150198414300000332 | 1 | 6469768.97 | 1600000 | 446913.97 | 476 |  |  | 0 | 0 | 576 | 114 | 48299135 | 4913307 | 6022855 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340
5 |  | 中梁华府1#-10#住宅楼、1#-3#商业网点及地下车库 | 收尾 | 16708.7223 | 2019.01.11 | 2021.01.15 | 2018.12.15 | 2021.01.15 | 370682201901110101 | 山东省烟台市莱阳市马山路以北建设一路以西 | 2 | 翟伟桐 陈祉霖 | 17852178380 13625355027 | 1 | 广联达 | 1 | 中国银行 | 224737922681 | 1 | 23047016.6 | 704592 | 657098.65 | 542 |  |  | 139 | 0 | 403 | 36 | 42120000 | 592339.88 | 22494635.68 | 293200 | 0 | 0 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200
6 |  | 哈尔滨工程大学（烟台）研究生院工程 | 装饰 | 40000 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 370603201810170101 | 山东省烟台市开发区B-11小区 | 1 | 贾忠昌 | 18766533527 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行开发区金沙江路分理处 | 2290023614205000011118-30002 | （开发区未列本项目进专户考核） | 5000000 | 500000 | 0 | 1449 |  |  | 936 | 427 | 513 | 114 | 147785155 | 31085502 | 95037699 | 15834300 | 0 | 0 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000
7 |  | 博源名都二期 | 主体/装饰 | 47807 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 370604201903270101 | 山东省烟台市高新区滨河西路10号 | 1 | 郑凯文 | 15866383671 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3007 | 1 | 15000000 | 0 | 3635.68 | 760 |  |  | 390 | 0 | 270 | 0 | 92427790.45 | 1967716.46 | 60105251.4 | 1392367.34 | 0 | 0 |  |  | 45108887.1 | 1392367.34 | 14996364.32 | 0 |  |  | 45108887.1 | 0 | 14996364.32 | 0
8 |  | 上海绿叶爱丽美医疗美容医院项目 | 装饰 | 26480 | 2017.9.30 | 2020.1.6 | 2017.12.06 | 2021.9.30 | 1602MH0420 | 上海市闵行区闵北路 | 1 | 张凯 | 17621209687 | 1 | Potevio | 1 | 中国建设银行 | 31050178450000000622 | 执行上海要求 | 10100000 | 0 | 3100 | 446 |  |  | 285 | 0 | 161 | 0 | 86589304.51 | 699524.5 | 58715201.25 | 699524.5 | 0 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0
9 |  | 周村区永安办郑家社区片区棚户区改造项目 | 主体/装饰 | 29211.74 | 开工令 | 616日历天 | 2019.5.25 | 2021.1.30 | 370306201909300901 '370306201909300801 '370306201909300701 '370306201909300601 '370306201909300501 '370306201909300401 '370306201909300301 '370306201909300201 '370306201909300101 | 山东省淄博市周村区永安南路与青年西路交叉口 | 1 | 孙焕洲 | 15553332085 | 1 | 宇泛（当地要求） | 1 | 中国银行淄博周村古商城支行 | 233840629224 | 1 | 14000000 | 0 | 2400000 | 618 |  |  | 322 | 5 | 948 | 140 | 45633016.96 | 4249911.7 | 39808254 | 2961335.8 | 0 | 0 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8
10 |  | 上海大郡动力控制技术有限公司新能源汽车驱动系统产业化项目 | 收尾 | 7950 | 2018.10.5 | 2019.11.07 | 2018.10.5 | 2020.5.31 | 1802MH0098D01 | 上海市闵行区 | 1 | 吴笛 | 13917976924 | 设备已拆除 | / | 1 | 建设银行 | 31050178450000000622 | 1 | 2390000 | 0 | 3110.96 | 367 |  |  | 367 | 33 | 135 | 0 | 40367300 | 1650000 | 23864000 |  | 2000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0
11 |  | 烟台国际肿瘤医学中心 | 装饰 | 63209 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 370601201803190101 | 山东省烟台市莱山区凤凰西路以东，市政规划路以南，双河西路以北、万光福园西侧规划路以西区域 | 1 | 王晓菲 | 18306451778 | 1 | 华讯通 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3003 | 1 | 61665142.84 | 682689.2 | 460689.27 | 1336 |  |  | 299 | 35 | 1065 | 96 | 279233239.38 | 1371966.5 | 155282219.08 |  | 0 | 0 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000
12 |  | 南阳骨科医院迁建项目一标段 | 收尾 | 7400 | 2016.4.26 | 2018.11.2 | 2017.2.25 | 2020.12.31 | 411300201612120101 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 689 |  |  | 689 | 12 | 0 | 0 | 22271773.44 | 176929.15 | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0
13 |  | 南阳骨科医院迁建项目病房楼 | 收尾 | 9600 | 2017.6.10 | 2019.11.27 | 2017.6.23 | 2020.12.31 | 411300202170921000 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 759 |  |  | 759 | 26 | 0 | 0 | 18215790.58 | 196340.1 | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0
14 |  | 总部经济基地橙色科技大厦行政公寓精装修工程 | 装饰 | 665 | 2019.10.28 | 2020.4.15 | 2019.11.8 | 2020.6.30 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区总部经济基地 | 1 | 亓金鑫 | 17853509700 | 装饰项目用总包设备 | 无 | 根据总包实名制管理 |  | / | 总包未有要求 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | 210 | 24 | 0 | 0 | 1990900 | 643000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0
15 |  | 万华化学磁山总部基地停车楼、2号餐厅、高性能3号楼 | 基础/主体 | 22403 | 未签 | 未签 | 未签 | 未签 | 正在办理 | 山东省烟台市福山区万华化学集团全球研发中心及总部基地 | 1 | 徐晓东 | 13792547732 | 1 | 华讯通 | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | 中国建设银行烟台高新支行 | 37050110100600000161-3012 | （开发区未列本项目进专户考核） | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 峰山水库周边地块起步区安置房项目（一标段） | 装饰/主体 | 39736.3532 | 2018.11.30 | 2020.11.30 | 2019.05.30 | 2021.05.30 | 370601201910170301 | 山东省烟台市胜利南路和塔山南路交叉口东南地块 | 1 | 高亚冰 | 18253533707 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3013 | 未通过发放（未有专用账户） | 3865870 | 280550 | 0 | 1017 |  |  | 1453 | 146 | 1307 | 75 | 54477657 | 1945217 | 35453043 | 702769 | 0 | 0 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550
17 |  | 莱山公交调度中心 | 收尾 | 5367.69 | 2018.09.15 | 2020.01.15 | 2018.09.15 | 另行协商 | 370601201811210101 | 山东省烟台市莱山区金都路以西，轸大路以南 | 1 | 卫广涛 | 15269599589 13808903708 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3006 | 快竣工与主管部门沟通不与平台对接 | 3273538 | 0 | 59654 | 297 |  |  | 124 | 0 | 173 | 0 | 20433400 | 170421.72 | 16654332.75 | 127816.29 | 0 | 0 |  |  | 13440448.75 | 127816.29 | 3213884 | 0 |  |  | 13312632.46 | 0 | 3213884 | 0
18 |  | 芝罘区建昌110kV输变电工程配套电力管线工程 | 收尾 | 693 | 以实际开工令起60日内 | 以实际开工令起60日内 | 2019.10.08 | 另行协商 | 370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 36 | 14 | 0 | 0 | 2716658.99 | 197906.94 | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 | [12 empty] | 4月份62.9万元，手续正在办理。尚未发放
19 |  | 文化中心电缆隧道及变电站工程 | 收尾 | 5444 | 以实际开工令起210日内 | 以实际开工令起210日内 | 2017.10.26 | 另行协商 | '370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 120 | 20 | 0 | 0 | 22962457.71 | 1499572.99 | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0
20 |  | 南山公园东侧安置房项目 | 收尾 | 58900 | 2018.3.31 | 2020.3.31 | 2018.3.31 | 2020.12.31 | ‘370601201811300000 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 宋修芹 | 15954505129 | 1 | 广联达 | 未对接（工程即将竣工） | 中国建设银行 | 370501101006000000161-3008 | 否（工程即将竣工） | 5122036.32 | 0 | 0 | 1398 |  |  | 1078 | 1042 | 320 | 82 | 284205691.48 | 7434952.77 | 166349801.37 |  | 0 | 0 |  |  | 160562435.05 | 7434952.77 | 5787366.32 | 279140 |  |  | 148444995.84 | 0 | 5122036.32 | 0
21 |  | 烟台海上世界项目展示中心工程 | 竣工收尾 | 5560.2 | 以监理开工令为准 | 2020.05.31 | 2019.09.17 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 近三个月完工项目不需对接 | 0 | 0 | 0 | 272 |  |  | 348 | 42 | 0 | 0 | 24540727 | 2945889 | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 15501861.07 | 0 | 0 | 0
22 |  | 烟台海上世界规划展示中心景观工程 | 竣工收尾 | 953 | 以监理开工令为准 | 2020.05.20 | 2020.01.14 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 未通过发放（未有专用账户） | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 203 | 30 | 0 | 0 | 3920817 | 1967842 | 2352490 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490.2 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490 | 0 | 0 | 0
23 |  | 芝罘湾广场项目 | 在建 | 43500.6078 | 以发包人开工令为准 | 365天完工。完工后180天交付使用 | 2020.3.15 | 2021.3.15 | 正在办理 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 胡伟舰 | 15628992650 | 1 | 广联达 | 未对接（未办理出施工许可证） | / | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  | 340 | 200 | 0 | 0 | 19085001.34 | 19085001.34 | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0
24 |  | 烟台蓬莱国际机场二期场地平整项目 | 挖运土方 | 102934 | 2020.5.5 | 2020.11.31 | 2020.5.5 | 另行协商 | 在办理中 | 山东省烟台市蓬莱国际机场 | 1 | 吴保方 | 17853524025 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | / | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 1812741.6 | 0 | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 烟台万科翡翠长安正式售楼处、社区大堂及下沉会所精装修工程 | 装饰 | 2080 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 刘顺东 | 13864515431 | 装饰项目用总包设备 |  | 未对接 |  | / | 根据总包要求不需单独对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 674416.06 | 674416.06 | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 福山战勤保障消防站 | 装饰 | 3342.28 | 300天 |  | 2019.10.28 | 2020.8.23 | 370611201910160101 | 山东省烟台市福山区 | 1 | 宋乐本 | 13808908626 | 1 | 广联达 | 1 | 交通银行福山支行 | 376899991013000065407 | 1 | 1831710 | 10010 | 11010 | 392 |  |  | 0 | 0 | 392 | 2 | 3101400 | 484430 | 2050700 | 230000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000
27 |  | 阅山路北延道路新建工程项目 | 市政 | 3246.3 | 2019.5.10 | 2020.5.15 | 2019.8.15 | 双方协商确定 | - | 山东省威海市环翠区 | 1 | 周纪明 | 13688671744 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 根据总包实名制管理 |  | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 30 |  |  | 32 | 15 | 0 | 0 | 7689401.65 | 152618 | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0
28 |  | 齐鲁交通（烟台）发展有限公司蓝色智谷1号楼装修工程施工（标段二） | 装饰 | 1198.8 | 2019.11.26 | 2020.03.04 | 2020.04.23 | 双方协商确定 | - | 山东省烟台市高新区 | 1 | 刘顺东 | 15153509084 | 未安 |  | 未对接 | 0 | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 2488680 | 0 | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 长岛综合交通枢纽工程 | 主体 | 17842.83 | 2019.12.11 | 2020.8.31 | 2019.12.28 | 2020.9.30 | 370634201912260101 | 山东省烟台市长岛县海滨路126号 | 3 | 张翔 衣起胜 张丰琪 | 17852178398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050166737000000356 | 1 | 2098000 | 2098000 | 2007540.29 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 130884996.32 | 2182736.15 |  | 2093000 | 0 | 0 |  |  | 5570747.81 | 0 | 2093000 | 2093000 |  |  | 5570747.81 | 0 | 90000 | 90000
30 |  | 烟台市宫家岛水厂水质提升改造深度处理工程（第一标段） | 临建 | 2917 | 开工令 | 120日历天 | - | - | 未办理 | 山东省烟台市芝罘区华海路 | 1 | 张麟
31 |  | 烟台揽境小区（一组团） | 临建 | - | 未签 | 未签 | - | - | - | 山东省烟台市 | 2 | 罗良锴、杨效谦
32 |  | 福建省莆田市城乡供水一体化工程仙游县城区第一水厂迁建项目部 | 临建 | - | 开工令 | 720日历天 | - | - | - |  |  |  |  | 1
表格计算：应发额=现金应发额+专户应发额， 另外还存在逻辑关系：应发额=工资结算额-扣款额
Note on AE2: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。结算单上的总数。
Note on C3: yj2015: 统计范围为所有未完工项目，包括但不限于生产计划的全部项目（名称应与生产计划一致），其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计。
Note on K3: yj2015: 请填全：XX省XX市XX区 （若省、市填写不全会影响筛选结果）
Note on M3: yj2015: 合同额低于3000万元的项目，劳资专管员原则上也不得兼任。
Note on O3: yj2015: 填： 已安装实名制设备填数字“1”，未安装的写明情况
Note on P3: yj2015: 广联达/晨丰物联/其他品牌请写明
Note on Q3: yj2015: 已对接且数据传输无障碍的填“1”； 未安装、对接，写明计划X月X日完成对接； 不安装、已沟通主管部门不强制要求安装对接、不进行相关检查及处罚的要写明；
Note on Y3: yj2015: 本项合计人数，两列均为自动计算数据，不需填写，填写则影响后续数据准确性。
Note on AA3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AC3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AG3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AI3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 若扣税、扣社保，应计入。
Note on AK3: yj2015: 1、此两列数据为表格自动计算得出（对应列合计应发额=现金应发额+专户应发额），不需填写，填写则影响后续数据准确性。 2、此外，与多列存在数据关联，数据必须对应一致，不一致则存在原始数据录入错误。 （验证：应发额=工资结算额-扣款额 应发额=实发额+欠发额）
Note on AM3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AO3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AQ3: yj2015: 此两列数据为表格自动计算得出。
Note on AS3: yj2015: 此两列数据为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AU3: yj2015: 此两列数据应为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AW3: yj2015: 本列数据为自动计算所得。 由对应的现金欠发+专户欠发得来。 （此外 此两列：除了汇总数据，项目数据欠发额还应=应发额-实发额）
Note on AY3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BA3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BC3: yj2015: 数据自动计算得来。 发放比例=实发金额/应发金额*100%
Note on BE3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on BG3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on Y4: yjm9500z: 本列自动计算，不需填写，应与现金累计人数+专户累计人数对应一致。
Note on Z4: yjm9500z: 本列数据为表格自动计算得出，不需填写。 本单元格数据为按本列各单位合计数自动相加得出，合计人数应与本行 “现金本月人数+专户本月人数”一致，否则填报数据有误。
Note on AI4: yjm9500z: 累计包含本月
Note on BD4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。
Note on BH4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。

## 1
（试行）未完工工程项目建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表（月报）
序号 | 施工单位 | 项目基本情况 |  |  | 实名制推进情况 |  |  | 现金及工资专户总的发放情况（单位：元） | [11 empty] | 现金发放情况（单位：元） | [10 empty] | 项目工资专户开设及工资发放情况（单位：元） | [14 empty] | 备注
|  | 项目数量 | 其中烟台项目数量 | 合同总额 （万元） | 安实名制设备项目数量 | 已对接项目数量 | 项目劳资专管员数量（名） | 累计使用农民工人数(名) | 本月农民工人数(名) | 累计应发金额 | 累计实发金额 | 累计欠发金额 | 累计发放比例 | 本月工资结算额 | 本月扣款额 | 本月应发工资额 | 本月实发工资额 | 本月欠发工资额 | 本月发放比例 | 现金本月农民工人数(名) | 现金累计应发金额 | 现金累计实发金额 | 现金累计欠发金额 | 现金累计发放比例 | 现金本月工资结算额 | 现金本月扣款额 | 现金本月应发工资额 | 现金本月实发工资额 | 现金本月欠发工资额 | 现金本月发放比例 | 专户本月农民工人数(名) | 开设专户数量 | 累计存入金额 | 其中：本月存入金额 | 账户余额 | 专户累计应发金额 | 专户累计实发金额 | 专户累计欠发金额 | 专户累计发放比例 | 专户本月工资结算额 | 专户本月扣款额 | 专户本月应发工资额 | 专户本月实发工资额 | 专户本月欠发金额 | 专户本月发放比例
1 | 三公司 劳资专管员：XXX 手机号1.....） |  |  | 0 | 是/否 | 已对接 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |  |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
...
合计
1 | X公司
2
3
...
...
有共用专户的
说明：1、请于每月8日之前填写上月情况并上报，信息要填写完整、准确，请发送至王文OA邮箱，并确认发送成功； 2、每项右上角带红色小三角的标注有填写说明，鼠标置于该项时，会自动显示该项的填写说明； 3、如有不明之处请及时沟通。 （表格较长、部分数据存在关联关系、略显繁琐，欢迎提出修改完善建议）
Note on I3: yj2015: 累计人数，不是人次
Note on J3: yj2015: 本人数为本月总人数=现金发放人数+专户发放人数，即单元格：S3 = AD3 + AO3
Note on K3: yj2015: 此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额 = 现金累计应发金额+专户累计应发金额
Note on L3: yj2015: 此累计实发金额 = 现金累计实发金额+专户累计实发金额
Note on M3: yj2015: 此累计欠发金额 = 现金累计欠发金额+专户累计欠发金额
Note on N3: yj2015: 累计发放比例 =累计实发金额/累计应发金额*%
Note on O3: yj2015: 此本月工资结算额=现金本月工资结算额+专户本月工资结算额 =本月扣款额+本月应发额
Note on P3: yj2015: 此本月工资扣款额=现金本月工资扣款额+专户本月工资扣款额
Note on Q3: yj2015: 此本月应发工资额 =本月工资结算额-本月扣款额 =现金本月应发工资额+专户本月应发工资额
Note on R3: yj2015: 此本月实发工资额=现金本月实发工资额+专户本月实发工资额
Note on S3: yj2015: 此本月欠发工资额=现金本月欠发工资额+专户本月欠发工资额
Note on T3: yj2015: 此本月发放比例=本月实发工资额/本月应发工资额
Note on U3: yj2015: 本人数为现金发放人数=总人数-专户发放人数，即单元格 AD3 =S3 - AO3
Note on AF3: yj2015: 专户发放人数=总人数-现金发放人数，即单元格 AO3 = S3 - AD3

## Sheet1
（试行）未完工项目建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表（月报）
序号 | 施工单位 | 项目基本情况（应与生产计划一致，特殊情况应备注说明） | [8 empty] | 劳资专管员、实名制及专户情况（填写） | [11 empty] | 项目农民工累计在册人数 （填写） | 农民工工资发放人次 | [5 empty] | 分包结算额（元） （填写） |  | 工资发放情况（单位：元） | [27 empty] | 备注
|  | 项目名称（统计未完工项目，其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计） | 施工阶段 (基础/主体/装饰/收尾) | 合同额 （万元） | 合同工期 |  | 实际工期 |  | 施工许可证号 | 项目所在地区 （省/市/区） | 劳资专管员数量(名) | 劳资专管员姓名 | 劳资专管员手机号 | 实名制设备（安填1，未安写明情况） | 实名制设备品牌 | 对接情况或计划(设备、账户均已对接填1,未对接写明情况) | 开户银行 | 专户账号 | 是否已通过省平台发放工资（已发放的填 1,未成功发放的写明计划或情况） | 累计存入金额（元） | 本月存入金额（元） | 账户余额 （元） |  | 合计人数（现金+专户） |  | 现金 （填写） |  | 专户 （填写） |  |  |  | 工资结算额（元） （填写） |  | 扣款额（现金+专户） （填写） |  | 合计应发额（现金+专户） |  | 现金应发额 |  | 专户应发额 （填写） |  | 合计实发额（现金+专户） |  | 现金实发额 （填写） |  | 专户实发额 （填写） |  | 合计欠发额（现金+专户） |  | 现金欠发额 |  | 专户欠发金额 |  | 合计发放比例 （现金+专户） |  | 现金发放比例 |  | 专户发放比例
[5 empty] | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | [15 empty] | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员：陈坤 13863890781 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  |  | 29 |  | 41 |  | 2596312 |  | 1817418 | 0 | 0 |  | 1817417 |  |  |  | 150350 |  | 1817418 |  | 1667068 |  | 150350
2 |  | 招商东岸C地块二期工程 | 装饰 | 17511.2 | 2019.4.22 | 2020.9.10 | 2019.4.30 | 2020.9.10 | 330206201906140101 | 山东省烟台市牟平区滨海东路 | 1 | 姜琛 | 15253548589 | 1 | 广联达 | 1 | 牟平中信银行 | 33150198414300000332 | 1 | 24317180 | 1236086 | 2257673 | 671 |  |  | 34 | 0 | 644 | 114 | 47158544 | 2749031 | 27095680 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340
3 |  | 招商·西岸71#-83#楼、88#-125#楼、3#4#地库、幼儿园 | 主体/装饰 | 38395 | 2019.6.5 | 2021.1.15 | 2019.7.2 | 2021.1.15 | 370603201907020101 | 山东省烟台市开发区八角黄庄填海 | 2 | 李权 林鹏 | 18863851328 13562520855 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行 | 2290023614205000011118-30001 | （开发区未列本项目进专户考核） | 36859336 | 4607417 | 11614406.95 | 805 |  |  | 800 | 500 | 560 | 300 | 92426938.83 | 14719727.532 |  | 10298539.65 | 0 | 0 |  |  | 60246024.44 | 400000 | 25089864.21 | 9898539.65 |  |  | 59846024.4376 | 0 | 10555397.5 | 0
4 |  | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 装饰 | 20300 | 2019.2.18 | 2020.9.30 | 2019.6.15 | 2021.3.29 | 330206201906140101 | 浙江省宁波市大榭开发区 | 1 | 赵洋 | 15668013236 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司宁波大榭支行 | 33150198414300000332 | 1 | 6469768.97 | 1600000 | 446913.97 | 476 |  |  | 0 | 0 | 576 | 114 | 48299135 | 4913307 | 6022855 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340
5 |  | 中梁华府1#-10#住宅楼、1#-3#商业网点及地下车库 | 收尾 | 16708.7223 | 2019.01.11 | 2021.01.15 | 2018.12.15 | 2021.01.15 | 370682201901110101 | 山东省烟台市莱阳市马山路以北建设一路以西 | 2 | 翟伟桐 陈祉霖 | 17852178380 13625355027 | 1 | 广联达 | 1 | 中国银行 | 224737922681 | 1 | 23047016.6 | 704592 | 657098.65 | 542 |  |  | 139 | 0 | 403 | 36 | 42120000 | 592339.88 | 22494635.68 | 293200 | 0 | 0 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200
6 |  | 哈尔滨工程大学（烟台）研究生院工程 | 装饰 | 40000 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 370603201810170101 | 山东省烟台市开发区B-11小区 | 1 | 贾忠昌 | 18766533527 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行开发区金沙江路分理处 | 2290023614205000011118-30002 | （开发区未列本项目进专户考核） | 5000000 | 500000 | 0 | 1449 |  |  | 936 | 427 | 513 | 114 | 147785155 | 31085502 | 95037699 | 15834300 | 0 | 0 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000
7 |  | 博源名都二期 | 主体/装饰 | 47807 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 370604201903270101 | 山东省烟台市高新区滨河西路10号 | 1 | 郑凯文 | 15866383671 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3007 | 1 | 15000000 | 0 | 3635.68 | 760 |  |  | 390 | 0 | 270 | 0 | 92427790.45 | 1967716.46 | 60105251.4 | 1392367.34 | 0 | 0 |  |  | 45108887.1 | 1392367.34 | 14996364.32 | 0 |  |  | 45108887.1 | 0 | 14996364.32 | 0
8 |  | 上海绿叶爱丽美医疗美容医院项目 | 装饰 | 26480 | 2017.9.30 | 2020.1.6 | 2017.12.06 | 2021.9.30 | 1602MH0420 | 上海市闵行区闵北路 | 1 | 张凯 | 17621209687 | 1 | Potevio | 1 | 中国建设银行 | 31050178450000000622 | 执行上海要求 | 10100000 | 0 | 3100 | 446 |  |  | 285 | 0 | 161 | 0 | 86589304.51 | 699524.5 | 58715201.25 | 699524.5 | 0 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0
9 |  | 周村区永安办郑家社区片区棚户区改造项目 | 主体/装饰 | 29211.74 | 开工令 | 616日历天 | 2019.5.25 | 2021.1.30 | 370306201909300901 '370306201909300801 '370306201909300701 '370306201909300601 '370306201909300501 '370306201909300401 '370306201909300301 '370306201909300201 '370306201909300101 | 山东省淄博市周村区永安南路与青年西路交叉口 | 1 | 孙焕洲 | 15553332085 | 1 | 宇泛（当地要求） | 1 | 中国银行淄博周村古商城支行 | 233840629224 | 1 | 14000000 | 0 | 2400000 | 618 |  |  | 322 | 5 | 948 | 140 | 45633016.96 | 4249911.7 | 39808254 | 2961335.8 | 0 | 0 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8
10 |  | 上海大郡动力控制技术有限公司新能源汽车驱动系统产业化项目 | 收尾 | 7950 | 2018.10.5 | 2019.11.07 | 2018.10.5 | 2020.5.31 | 1802MH0098D01 | 上海市闵行区 | 1 | 吴笛 | 13917976924 | 设备已拆除 | / | 1 | 建设银行 | 31050178450000000622 | 1 | 2390000 | 0 | 3110.96 | 367 |  |  | 367 | 33 | 135 | 0 | 40367300 | 1650000 | 23864000 |  | 2000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0
11 |  | 烟台国际肿瘤医学中心 | 装饰 | 63209 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 370601201803190101 | 山东省烟台市莱山区凤凰西路以东，市政规划路以南，双河西路以北、万光福园西侧规划路以西区域 | 1 | 王晓菲 | 18306451778 | 1 | 华讯通 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3003 | 1 | 61665142.84 | 682689.2 | 460689.27 | 1336 |  |  | 299 | 35 | 1065 | 96 | 279233239.38 | 1371966.5 | 155282219.08 |  | 0 | 0 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000
12 |  | 南阳骨科医院迁建项目一标段 | 收尾 | 7400 | 2016.4.26 | 2018.11.2 | 2017.2.25 | 2020.12.31 | 411300201612120101 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 689 |  |  | 689 | 12 | 0 | 0 | 22271773.44 | 176929.15 | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0
13 |  | 南阳骨科医院迁建项目病房楼 | 收尾 | 9600 | 2017.6.10 | 2019.11.27 | 2017.6.23 | 2020.12.31 | 411300202170921000 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 759 |  |  | 759 | 26 | 0 | 0 | 18215790.58 | 196340.1 | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0
14 |  | 总部经济基地橙色科技大厦行政公寓精装修工程 | 装饰 | 665 | 2019.10.28 | 2020.4.15 | 2019.11.8 | 2020.6.30 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区总部经济基地 | 1 | 亓金鑫 | 17853509700 | 装饰项目用总包设备 | 无 | 根据总包实名制管理 |  | / | 总包未有要求 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | 210 | 24 | 0 | 0 | 1990900 | 643000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0
15 |  | 万华化学磁山总部基地停车楼、2号餐厅、高性能3号楼 | 基础/主体 | 22403 | 未签 | 未签 | 未签 | 未签 | 正在办理 | 山东省烟台市福山区万华化学集团全球研发中心及总部基地 | 1 | 徐晓东 | 13792547732 | 1 | 华讯通 | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | 中国建设银行烟台高新支行 | 37050110100600000161-3012 | （开发区未列本项目进专户考核） | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 峰山水库周边地块起步区安置房项目（一标段） | 装饰/主体 | 39736.3532 | 2018.11.30 | 2020.11.30 | 2019.05.30 | 2021.05.30 | 370601201910170301 | 山东省烟台市胜利南路和塔山南路交叉口东南地块 | 1 | 高亚冰 | 18253533707 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3013 | 未通过发放（未有专用账户） | 3865870 | 280550 | 0 | 1017 |  |  | 1453 | 146 | 1307 | 75 | 54477657 | 1945217 | 35453043 | 702769 | 0 | 0 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550
17 |  | 莱山公交调度中心 | 收尾 | 5367.69 | 2018.09.15 | 2020.01.15 | 2018.09.15 | 另行协商 | 370601201811210101 | 山东省烟台市莱山区金都路以西，轸大路以南 | 1 | 卫广涛 | 15269599589 13808903708 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3006 | 快竣工与主管部门沟通不与平台对接 | 3273538 | 0 | 59654 | 297 |  |  | 124 | 0 | 173 | 0 | 20433400 | 170421.72 | 16654332.75 | 127816.29 | 0 | 0 |  |  | 13440448.75 | 127816.29 | 3213884 | 0 |  |  | 13312632.46 | 0 | 3213884 | 0
18 |  | 芝罘区建昌110kV输变电工程配套电力管线工程 | 收尾 | 693 | 以实际开工令起60日内 | 以实际开工令起60日内 | 2019.10.08 | 另行协商 | 370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 36 | 14 | 0 | 0 | 2716658.99 | 197906.94 | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0
19 |  | 文化中心电缆隧道及变电站工程 | 收尾 | 5444 | 以实际开工令起210日内 | 以实际开工令起210日内 | 2017.10.26 | 另行协商 | '370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 120 | 20 | 0 | 0 | 22962457.71 | 1499572.99 | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0
20 |  | 南山公园东侧安置房项目 | 收尾 | 58900 | 2018.3.31 | 2020.3.31 | 2018.3.31 | 2020.12.31 | ‘370601201811300000 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 宋修芹 | 15954505129 | 1 | 广联达 | 未对接（工程即将竣工） | 中国建设银行 | 370501101006000000161-3008 | 否（工程即将竣工） | 5122036.32 | 0 | 0 | 1398 |  |  | 1078 | 1042 | 320 | 82 | 284205691.48 | 7434952.77 | 166349801.37 |  | 0 | 0 |  |  | 160562435.05 | 7434952.77 | 5787366.32 | 279140 |  |  | 148444995.84 | 0 | 5122036.32 | 0
21 |  | 烟台海上世界项目展示中心工程 | 竣工收尾 | 5560.2 | 以监理开工令为准 | 2020.05.31 | 2019.09.17 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 近三个月完工项目不需对接 | 0 | 0 | 0 | 272 |  |  | 348 | 42 | 0 | 0 | 24540727 | 2945889 | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 15501861.07 | 0 | 0 | 0
22 |  | 烟台海上世界规划展示中心景观工程 | 竣工收尾 | 953 | 以监理开工令为准 | 2020.05.20 | 2020.01.14 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 未通过发放（未有专用账户） | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 203 | 30 | 0 | 0 | 3920817 | 1967842 | 2352490 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490.2 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490 | 0 | 0 | 0
23 |  | 芝罘湾广场项目 | 在建 | 43500.6078 | 以发包人开工令为准 | 365天完工。完工后180天交付使用 | 2020.3.15 | 2021.3.15 | 正在办理 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 胡伟舰 | 15628992650 | 1 | 广联达 | 未对接（未办理出施工许可证） | / | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  | 340 | 200 | 0 | 0 | 19085001.34 | 19085001.34 | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0
24 |  | 烟台蓬莱国际机场二期场地平整项目 | 挖运土方 | 102934 | 2020.5.5 | 2020.11.31 | 2020.5.5 | 另行协商 | 在办理中 | 山东省烟台市蓬莱国际机场 | 1 | 吴保方 | 17853524025 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | / | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 1812741.6 | 0 | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 烟台万科翡翠长安正式售楼处、社区大堂及下沉会所精装修工程 | 装饰 | 2080 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 刘顺东 | 13864515431 | 装饰项目用总包设备 |  | 未对接 |  | / | 根据总包要求不需单独对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 674416.06 | 674416.06 | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 福山战勤保障消防站 | 装饰 | 3342.28 | 300天 |  | 2019.10.28 | 2020.8.23 | 370611201910160101 | 山东省烟台市福山区 | 1 | 宋乐本 | 13808908626 | 1 | 广联达 | 1 | 交通银行福山支行 | 376899991013000065407 | 1 | 1831710 | 10010 | 11010 | 392 |  |  | 0 | 0 | 392 | 2 | 3101400 | 484430 | 2050700 | 230000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000
27 |  | 阅山路北延道路新建工程项目 | 市政 | 3246.3 | 2019.5.10 | 2020.5.15 | 2019.8.15 | 双方协商确定 | - | 山东省威海市环翠区 | 1 | 周纪明 | 13688671744 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 根据总包实名制管理 |  | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 30 |  |  | 32 | 15 | 0 | 0 | 7689401.65 | 152618 | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0
28 |  | 齐鲁交通（烟台）发展有限公司蓝色智谷1号楼装修工程施工（标段二） | 装饰 | 1198.8 | 2019.11.26 | 2020.03.04 | 2020.04.23 | 双方协商确定 | - | 山东省烟台市高新区 | 1 | 刘顺东 | 15153509084 | 未安 |  | 未对接 | 0 | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 2488680 | 0 | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 长岛综合交通枢纽工程 | 主体 | 17842.83 | 2019.12.11 | 2020.8.31 | 2019.12.28 | 2020.9.30 | 370634201912260101 | 山东省烟台市长岛县海滨路126号 | 3 | 张翔 衣起胜 张丰琪 | 17852178398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050166737000000356 | 1 | 2098000 | 2098000 | 2007540.29 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 130884996.32 | 2182736.15 |  | 2093000 | 0 | 0 |  |  | 5570747.81 | 0 | 2093000 | 2093000 |  |  | 5570747.81 | 0 | 90000 | 90000
30 |  | 烟台市宫家岛水厂水质提升改造深度处理工程（第一标段） | 临建 | 2917 | 开工令 | 120日历天 | - | - | 未办理 | 山东省烟台市芝罘区华海路 | 1 | 张麟
31 |  | 烟台揽境小区（一组团） | 临建 | - | 未签 | 未签 | - | - | - | 山东省烟台市 | 2 | 罗良锴、杨效谦
32 |  | 福建省莆田市城乡供水一体化工程仙游县城区第一水厂迁建项目部 | 临建 | - | 开工令 | 720日历天 | - | - | - |  |  |  |  | 1
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员1 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  | 1191 | 29 |  | 41 |  | 2596312 | 1111 | 11 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员：陈坤 13863890781 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  |  | 29 |  | 41 |  | 2596312 |  | 1817418 | 0 | 0 |  | 1817417 |  |  |  | 150350 |  | 1817418 |  | 1667068 |  | 150350
2 |  | 招商东岸C地块二期工程 | 装饰 | 17511.2 | 2019.4.22 | 2020.9.10 | 2019.4.30 | 2020.9.10 | 330206201906140101 | 山东省烟台市牟平区滨海东路 | 1 | 姜琛 | 15253548589 | 1 | 广联达 | 1 | 牟平中信银行 | 33150198414300000332 | 1 | 24317180 | 1236086 | 2257673 | 671 |  |  | 34 | 0 | 644 | 114 | 47158544 | 2749031 | 27095680 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340
3 |  | 招商·西岸71#-83#楼、88#-125#楼、3#4#地库、幼儿园 | 主体/装饰 | 38395 | 2019.6.5 | 2021.1.15 | 2019.7.2 | 2021.1.15 | 370603201907020101 | 山东省烟台市开发区八角黄庄填海 | 2 | 李权 林鹏 | 18863851328 13562520855 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行 | 2290023614205000011118-30001 | （开发区未列本项目进专户考核） | 36859336 | 4607417 | 11614406.95 | 805 |  |  | 800 | 500 | 560 | 300 | 92426938.83 | 14719727.532 |  | 10298539.65 | 0 | 0 |  |  | 60246024.44 | 400000 | 25089864.21 | 9898539.65 |  |  | 59846024.4376 | 0 | 10555397.5 | 0
4 |  | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 装饰 | 20300 | 2019.2.18 | 2020.9.30 | 2019.6.15 | 2021.3.29 | 330206201906140101 | 浙江省宁波市大榭开发区 | 1 | 赵洋 | 15668013236 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司宁波大榭支行 | 33150198414300000332 | 1 | 6469768.97 | 1600000 | 446913.97 | 476 |  |  | 0 | 0 | 576 | 114 | 48299135 | 4913307 | 6022855 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340
5 |  | 中梁华府1#-10#住宅楼、1#-3#商业网点及地下车库 | 收尾 | 16708.7223 | 2019.01.11 | 2021.01.15 | 2018.12.15 | 2021.01.15 | 370682201901110101 | 山东省烟台市莱阳市马山路以北建设一路以西 | 2 | 翟伟桐 陈祉霖 | 17852178380 13625355027 | 1 | 广联达 | 1 | 中国银行 | 224737922681 | 1 | 23047016.6 | 704592 | 657098.65 | 542 |  |  | 139 | 0 | 403 | 36 | 42120000 | 592339.88 | 22494635.68 | 293200 | 0 | 0 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200
6 |  | 哈尔滨工程大学（烟台）研究生院工程 | 装饰 | 40000 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 370603201810170101 | 山东省烟台市开发区B-11小区 | 1 | 贾忠昌 | 18766533527 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行开发区金沙江路分理处 | 2290023614205000011118-30002 | （开发区未列本项目进专户考核） | 5000000 | 500000 | 0 | 1449 |  |  | 936 | 427 | 513 | 114 | 147785155 | 31085502 | 95037699 | 15834300 | 0 | 0 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000
7 |  | 博源名都二期 | 主体/装饰 | 47807 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 370604201903270101 | 山东省烟台市高新区滨河西路10号 | 1 | 郑凯文 | 15866383671 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3007 | 1 | 15000000 | 0 | 3635.68 | 760 |  |  | 390 | 0 | 270 | 0 | 92427790.45 | 1967716.46 | 60105251.4 | 1392367.34 | 0 | 0 |  |  | 45108887.1 | 1392367.34 | 14996364.32 | 0 |  |  | 45108887.1 | 0 | 14996364.32 | 0
8 |  | 上海绿叶爱丽美医疗美容医院项目 | 装饰 | 26480 | 2017.9.30 | 2020.1.6 | 2017.12.06 | 2021.9.30 | 1602MH0420 | 上海市闵行区闵北路 | 1 | 张凯 | 17621209687 | 1 | Potevio | 1 | 中国建设银行 | 31050178450000000622 | 执行上海要求 | 10100000 | 0 | 3100 | 446 |  |  | 285 | 0 | 161 | 0 | 86589304.51 | 699524.5 | 58715201.25 | 699524.5 | 0 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0
9 |  | 周村区永安办郑家社区片区棚户区改造项目 | 主体/装饰 | 29211.74 | 开工令 | 616日历天 | 2019.5.25 | 2021.1.30 | 370306201909300901 '370306201909300801 '370306201909300701 '370306201909300601 '370306201909300501 '370306201909300401 '370306201909300301 '370306201909300201 '370306201909300101 | 山东省淄博市周村区永安南路与青年西路交叉口 | 1 | 孙焕洲 | 15553332085 | 1 | 宇泛（当地要求） | 1 | 中国银行淄博周村古商城支行 | 233840629224 | 1 | 14000000 | 0 | 2400000 | 618 |  |  | 322 | 5 | 948 | 140 | 45633016.96 | 4249911.7 | 39808254 | 2961335.8 | 0 | 0 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8
10 |  | 上海大郡动力控制技术有限公司新能源汽车驱动系统产业化项目 | 收尾 | 7950 | 2018.10.5 | 2019.11.07 | 2018.10.5 | 2020.5.31 | 1802MH0098D01 | 上海市闵行区 | 1 | 吴笛 | 13917976924 | 设备已拆除 | / | 1 | 建设银行 | 31050178450000000622 | 1 | 2390000 | 0 | 3110.96 | 367 |  |  | 367 | 33 | 135 | 0 | 40367300 | 1650000 | 23864000 |  | 2000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0
11 |  | 烟台国际肿瘤医学中心 | 装饰 | 63209 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 370601201803190101 | 山东省烟台市莱山区凤凰西路以东，市政规划路以南，双河西路以北、万光福园西侧规划路以西区域 | 1 | 王晓菲 | 18306451778 | 1 | 华讯通 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3003 | 1 | 61665142.84 | 682689.2 | 460689.27 | 1336 |  |  | 299 | 35 | 1065 | 96 | 279233239.38 | 1371966.5 | 155282219.08 |  | 0 | 0 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000
12 |  | 南阳骨科医院迁建项目一标段 | 收尾 | 7400 | 2016.4.26 | 2018.11.2 | 2017.2.25 | 2020.12.31 | 411300201612120101 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 689 |  |  | 689 | 12 | 0 | 0 | 22271773.44 | 176929.15 | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0
13 |  | 南阳骨科医院迁建项目病房楼 | 收尾 | 9600 | 2017.6.10 | 2019.11.27 | 2017.6.23 | 2020.12.31 | 411300202170921000 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 759 |  |  | 759 | 26 | 0 | 0 | 18215790.58 | 196340.1 | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0
14 |  | 总部经济基地橙色科技大厦行政公寓精装修工程 | 装饰 | 665 | 2019.10.28 | 2020.4.15 | 2019.11.8 | 2020.6.30 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区总部经济基地 | 1 | 亓金鑫 | 17853509700 | 装饰项目用总包设备 | 无 | 根据总包实名制管理 |  | / | 总包未有要求 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | 210 | 24 | 0 | 0 | 1990900 | 643000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0
15 |  | 万华化学磁山总部基地停车楼、2号餐厅、高性能3号楼 | 基础/主体 | 22403 | 未签 | 未签 | 未签 | 未签 | 正在办理 | 山东省烟台市福山区万华化学集团全球研发中心及总部基地 | 1 | 徐晓东 | 13792547732 | 1 | 华讯通 | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | 中国建设银行烟台高新支行 | 37050110100600000161-3012 | （开发区未列本项目进专户考核） | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 峰山水库周边地块起步区安置房项目（一标段） | 装饰/主体 | 39736.3532 | 2018.11.30 | 2020.11.30 | 2019.05.30 | 2021.05.30 | 370601201910170301 | 山东省烟台市胜利南路和塔山南路交叉口东南地块 | 1 | 高亚冰 | 18253533707 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3013 | 未通过发放（未有专用账户） | 3865870 | 280550 | 0 | 1017 |  |  | 1453 | 146 | 1307 | 75 | 54477657 | 1945217 | 35453043 | 702769 | 0 | 0 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550
17 |  | 莱山公交调度中心 | 收尾 | 5367.69 | 2018.09.15 | 2020.01.15 | 2018.09.15 | 另行协商 | 370601201811210101 | 山东省烟台市莱山区金都路以西，轸大路以南 | 1 | 卫广涛 | 15269599589 13808903708 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3006 | 快竣工与主管部门沟通不与平台对接 | 3273538 | 0 | 59654 | 297 |  |  | 124 | 0 | 173 | 0 | 20433400 | 170421.72 | 16654332.75 | 127816.29 | 0 | 0 |  |  | 13440448.75 | 127816.29 | 3213884 | 0 |  |  | 13312632.46 | 0 | 3213884 | 0
18 |  | 芝罘区建昌110kV输变电工程配套电力管线工程 | 收尾 | 693 | 以实际开工令起60日内 | 以实际开工令起60日内 | 2019.10.08 | 另行协商 | 370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 36 | 14 | 0 | 0 | 2716658.99 | 197906.94 | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0
19 |  | 文化中心电缆隧道及变电站工程 | 收尾 | 5444 | 以实际开工令起210日内 | 以实际开工令起210日内 | 2017.10.26 | 另行协商 | '370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 120 | 20 | 0 | 0 | 22962457.71 | 1499572.99 | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0
20 |  | 南山公园东侧安置房项目 | 收尾 | 58900 | 2018.3.31 | 2020.3.31 | 2018.3.31 | 2020.12.31 | ‘370601201811300000 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 宋修芹 | 15954505129 | 1 | 广联达 | 未对接（工程即将竣工） | 中国建设银行 | 370501101006000000161-3008 | 否（工程即将竣工） | 5122036.32 | 0 | 0 | 1398 |  |  | 1078 | 1042 | 320 | 82 | 284205691.48 | 7434952.77 | 166349801.37 |  | 0 | 0 |  |  | 160562435.05 | 7434952.77 | 5787366.32 | 279140 |  |  | 148444995.84 | 0 | 5122036.32 | 0
21 |  | 烟台海上世界项目展示中心工程 | 竣工收尾 | 5560.2 | 以监理开工令为准 | 2020.05.31 | 2019.09.17 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 近三个月完工项目不需对接 | 0 | 0 | 0 | 272 |  |  | 348 | 42 | 0 | 0 | 24540727 | 2945889 | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 15501861.07 | 0 | 0 | 0
22 |  | 烟台海上世界规划展示中心景观工程 | 竣工收尾 | 953 | 以监理开工令为准 | 2020.05.20 | 2020.01.14 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 未通过发放（未有专用账户） | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 203 | 30 | 0 | 0 | 3920817 | 1967842 | 2352490 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490.2 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490 | 0 | 0 | 0
23 |  | 芝罘湾广场项目 | 在建 | 43500.6078 | 以发包人开工令为准 | 365天完工。完工后180天交付使用 | 2020.3.15 | 2021.3.15 | 正在办理 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 胡伟舰 | 15628992650 | 1 | 广联达 | 未对接（未办理出施工许可证） | / | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  | 340 | 200 | 0 | 0 | 19085001.34 | 19085001.34 | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0
24 |  | 烟台蓬莱国际机场二期场地平整项目 | 挖运土方 | 102934 | 2020.5.5 | 2020.11.31 | 2020.5.5 | 另行协商 | 在办理中 | 山东省烟台市蓬莱国际机场 | 1 | 吴保方 | 17853524025 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | / | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 1812741.6 | 0 | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 烟台万科翡翠长安正式售楼处、社区大堂及下沉会所精装修工程 | 装饰 | 2080 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 刘顺东 | 13864515431 | 装饰项目用总包设备 |  | 未对接 |  | / | 根据总包要求不需单独对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 674416.06 | 674416.06 | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 福山战勤保障消防站 | 装饰 | 3342.28 | 300天 |  | 2019.10.28 | 2020.8.23 | 370611201910160101 | 山东省烟台市福山区 | 1 | 宋乐本 | 13808908626 | 1 | 广联达 | 1 | 交通银行福山支行 | 376899991013000065407 | 1 | 1831710 | 10010 | 11010 | 392 |  |  | 0 | 0 | 392 | 2 | 3101400 | 484430 | 2050700 | 230000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000
27 |  | 阅山路北延道路新建工程项目 | 市政 | 3246.3 | 2019.5.10 | 2020.5.15 | 2019.8.15 | 双方协商确定 | - | 山东省威海市环翠区 | 1 | 周纪明 | 13688671744 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 根据总包实名制管理 |  | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 30 |  |  | 32 | 15 | 0 | 0 | 7689401.65 | 152618 | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0
28 |  | 齐鲁交通（烟台）发展有限公司蓝色智谷1号楼装修工程施工（标段二） | 装饰 | 1198.8 | 2019.11.26 | 2020.03.04 | 2020.04.23 | 双方协商确定 | - | 山东省烟台市高新区 | 1 | 刘顺东 | 15153509084 | 未安 |  | 未对接 | 0 | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 2488680 | 0 | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 长岛综合交通枢纽工程 | 主体 | 17842.83 | 2019.12.11 | 2020.8.31 | 2019.12.28 | 2020.9.30 | 370634201912260101 | 山东省烟台市长岛县海滨路126号 | 3 | 张翔 衣起胜 张丰琪 | 17852178398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050166737000000356 | 1 | 2098000 | 2098000 | 2007540.29 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 130884996.32 | 2182736.15 |  | 2093000 | 0 | 0 |  |  | 5570747.81 | 0 | 2093000 | 2093000 |  |  | 5570747.81 | 0 | 90000 | 90000
30 |  | 烟台市宫家岛水厂水质提升改造深度处理工程（第一标段） | 临建 | 2917 | 开工令 | 120日历天 | - | - | 未办理 | 山东省烟台市芝罘区华海路 | 1 | 张麟
31 |  | 烟台揽境小区（一组团） | 临建 | - | 未签 | 未签 | - | - | - | 山东省烟台市 | 2 | 罗良锴、杨效谦
32 |  | 福建省莆田市城乡供水一体化工程仙游县城区第一水厂迁建项目部 | 临建 | - | 开工令 | 720日历天 | - | - | - |  |  |  |  | 1
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员1 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  | 1191 | 29 |  | 41 |  | 2596312 | 1111 | 11 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员：陈坤 13863890781 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  |  | 29 |  | 41 |  | 2596312 |  | 1817418 | 0 | 0 |  | 1817417 |  |  |  | 150350 |  | 1817418 |  | 1667068 |  | 150350
2 |  | 招商东岸C地块二期工程 | 装饰 | 17511.2 | 2019.4.22 | 2020.9.10 | 2019.4.30 | 2020.9.10 | 330206201906140101 | 山东省烟台市牟平区滨海东路 | 1 | 姜琛 | 15253548589 | 1 | 广联达 | 1 | 牟平中信银行 | 33150198414300000332 | 1 | 24317180 | 1236086 | 2257673 | 671 |  |  | 34 | 0 | 644 | 114 | 47158544 | 2749031 | 27095680 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340 |  |  | 1187000 | 0 | 25908680 | 1171340
3 |  | 招商·西岸71#-83#楼、88#-125#楼、3#4#地库、幼儿园 | 主体/装饰 | 38395 | 2019.6.5 | 2021.1.15 | 2019.7.2 | 2021.1.15 | 370603201907020101 | 山东省烟台市开发区八角黄庄填海 | 2 | 李权 林鹏 | 18863851328 13562520855 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行 | 2290023614205000011118-30001 | （开发区未列本项目进专户考核） | 36859336 | 4607417 | 11614406.95 | 805 |  |  | 800 | 500 | 560 | 300 | 92426938.83 | 14719727.532 |  | 10298539.65 | 0 | 0 |  |  | 60246024.44 | 400000 | 25089864.21 | 9898539.65 |  |  | 59846024.4376 | 0 | 10555397.5 | 0
4 |  | 万华宁波高性能材料研究院项目 | 装饰 | 20300 | 2019.2.18 | 2020.9.30 | 2019.6.15 | 2021.3.29 | 330206201906140101 | 浙江省宁波市大榭开发区 | 1 | 赵洋 | 15668013236 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司宁波大榭支行 | 33150198414300000332 | 1 | 6469768.97 | 1600000 | 446913.97 | 476 |  |  | 0 | 0 | 576 | 114 | 48299135 | 4913307 | 6022855 | 1171340 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340 |  |  | 0 | 0 | 6022855 | 1171340
5 |  | 中梁华府1#-10#住宅楼、1#-3#商业网点及地下车库 | 收尾 | 16708.7223 | 2019.01.11 | 2021.01.15 | 2018.12.15 | 2021.01.15 | 370682201901110101 | 山东省烟台市莱阳市马山路以北建设一路以西 | 2 | 翟伟桐 陈祉霖 | 17852178380 13625355027 | 1 | 广联达 | 1 | 中国银行 | 224737922681 | 1 | 23047016.6 | 704592 | 657098.65 | 542 |  |  | 139 | 0 | 403 | 36 | 42120000 | 592339.88 | 22494635.68 | 293200 | 0 | 0 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200 |  |  | 98365 | 0 | 22396270.68 | 293200
6 |  | 哈尔滨工程大学（烟台）研究生院工程 | 装饰 | 40000 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 2018.08.20 | 2020.08.17 | 370603201810170101 | 山东省烟台市开发区B-11小区 | 1 | 贾忠昌 | 18766533527 | 1 | 广联达 | 1 | 烟台农商银行开发区金沙江路分理处 | 2290023614205000011118-30002 | （开发区未列本项目进专户考核） | 5000000 | 500000 | 0 | 1449 |  |  | 936 | 427 | 513 | 114 | 147785155 | 31085502 | 95037699 | 15834300 | 0 | 0 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000 |  |  | 85250218 | 15334300 | 9787481 | 500000
7 |  | 博源名都二期 | 主体/装饰 | 47807 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 2018.10.25 | 2020.11.15 | 370604201903270101 | 山东省烟台市高新区滨河西路10号 | 1 | 郑凯文 | 15866383671 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3007 | 1 | 15000000 | 0 | 3635.68 | 760 |  |  | 390 | 0 | 270 | 0 | 92427790.45 | 1967716.46 | 60105251.4 | 1392367.34 | 0 | 0 |  |  | 45108887.1 | 1392367.34 | 14996364.32 | 0 |  |  | 45108887.1 | 0 | 14996364.32 | 0
8 |  | 上海绿叶爱丽美医疗美容医院项目 | 装饰 | 26480 | 2017.9.30 | 2020.1.6 | 2017.12.06 | 2021.9.30 | 1602MH0420 | 上海市闵行区闵北路 | 1 | 张凯 | 17621209687 | 1 | Potevio | 1 | 中国建设银行 | 31050178450000000622 | 执行上海要求 | 10100000 | 0 | 3100 | 446 |  |  | 285 | 0 | 161 | 0 | 86589304.51 | 699524.5 | 58715201.25 | 699524.5 | 0 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0 |  |  | 52915201.25 | 699524.5 | 5800000 | 0
9 |  | 周村区永安办郑家社区片区棚户区改造项目 | 主体/装饰 | 29211.74 | 开工令 | 616日历天 | 2019.5.25 | 2021.1.30 | 370306201909300901 '370306201909300801 '370306201909300701 '370306201909300601 '370306201909300501 '370306201909300401 '370306201909300301 '370306201909300201 '370306201909300101 | 山东省淄博市周村区永安南路与青年西路交叉口 | 1 | 孙焕洲 | 15553332085 | 1 | 宇泛（当地要求） | 1 | 中国银行淄博周村古商城支行 | 233840629224 | 1 | 14000000 | 0 | 2400000 | 618 |  |  | 322 | 5 | 948 | 140 | 45633016.96 | 4249911.7 | 39808254 | 2961335.8 | 0 | 0 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8 |  |  | 28005354 | 40000 | 11802900 | 2921335.8
10 |  | 上海大郡动力控制技术有限公司新能源汽车驱动系统产业化项目 | 收尾 | 7950 | 2018.10.5 | 2019.11.07 | 2018.10.5 | 2020.5.31 | 1802MH0098D01 | 上海市闵行区 | 1 | 吴笛 | 13917976924 | 设备已拆除 | / | 1 | 建设银行 | 31050178450000000622 | 1 | 2390000 | 0 | 3110.96 | 367 |  |  | 367 | 33 | 135 | 0 | 40367300 | 1650000 | 23864000 |  | 2000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0 |  |  | 21475000 | 165000 | 2387000 | 0
11 |  | 烟台国际肿瘤医学中心 | 装饰 | 63209 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 2018.3.20 | 2020.10.15 | 370601201803190101 | 山东省烟台市莱山区凤凰西路以东，市政规划路以南，双河西路以北、万光福园西侧规划路以西区域 | 1 | 王晓菲 | 18306451778 | 1 | 华讯通 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3003 | 1 | 61665142.84 | 682689.2 | 460689.27 | 1336 |  |  | 299 | 35 | 1065 | 96 | 279233239.38 | 1371966.5 | 155282219.08 |  | 0 | 0 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000 |  |  | 94324172.3 | 350000 | 60958046.78 | 370000
12 |  | 南阳骨科医院迁建项目一标段 | 收尾 | 7400 | 2016.4.26 | 2018.11.2 | 2017.2.25 | 2020.12.31 | 411300201612120101 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 689 |  |  | 689 | 12 | 0 | 0 | 22271773.44 | 176929.15 | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0 |  |  | 15961392 | 143579 | 0 | 0
13 |  | 南阳骨科医院迁建项目病房楼 | 收尾 | 9600 | 2017.6.10 | 2019.11.27 | 2017.6.23 | 2020.12.31 | 411300202170921000 | 河南省南阳市卧龙区 | 1 | 张际钊 | 15854568709 | 设备已拆除 | / | 设备已拆除 |  | / | 老项目当地政府不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 759 |  |  | 759 | 26 | 0 | 0 | 18215790.58 | 196340.1 | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0 |  |  | 13143711 | 172930 | 0 | 0
14 |  | 总部经济基地橙色科技大厦行政公寓精装修工程 | 装饰 | 665 | 2019.10.28 | 2020.4.15 | 2019.11.8 | 2020.6.30 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区总部经济基地 | 1 | 亓金鑫 | 17853509700 | 装饰项目用总包设备 | 无 | 根据总包实名制管理 |  | / | 总包未有要求 | 0 | 0 | 0 | 210 |  |  | 210 | 24 | 0 | 0 | 1990900 | 643000 |  |  | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0 |  |  | 1018300 | 420000 | 0 | 0
15 |  | 万华化学磁山总部基地停车楼、2号餐厅、高性能3号楼 | 基础/主体 | 22403 | 未签 | 未签 | 未签 | 未签 | 正在办理 | 山东省烟台市福山区万华化学集团全球研发中心及总部基地 | 1 | 徐晓东 | 13792547732 | 1 | 华讯通 | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | 中国建设银行烟台高新支行 | 37050110100600000161-3012 | （开发区未列本项目进专户考核） | 0 | 0 | 0 | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 953993 | 453993 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | 峰山水库周边地块起步区安置房项目（一标段） | 装饰/主体 | 39736.3532 | 2018.11.30 | 2020.11.30 | 2019.05.30 | 2021.05.30 | 370601201910170301 | 山东省烟台市胜利南路和塔山南路交叉口东南地块 | 1 | 高亚冰 | 18253533707 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050110100600000161-3013 | 未通过发放（未有专用账户） | 3865870 | 280550 | 0 | 1017 |  |  | 1453 | 146 | 1307 | 75 | 54477657 | 1945217 | 35453043 | 702769 | 0 | 0 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550 |  |  | 31587173 | 422219 | 3865870 | 280550
17 |  | 莱山公交调度中心 | 收尾 | 5367.69 | 2018.09.15 | 2020.01.15 | 2018.09.15 | 另行协商 | 370601201811210101 | 山东省烟台市莱山区金都路以西，轸大路以南 | 1 | 卫广涛 | 15269599589 13808903708 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 37050110100600000161-3006 | 快竣工与主管部门沟通不与平台对接 | 3273538 | 0 | 59654 | 297 |  |  | 124 | 0 | 173 | 0 | 20433400 | 170421.72 | 16654332.75 | 127816.29 | 0 | 0 |  |  | 13440448.75 | 127816.29 | 3213884 | 0 |  |  | 13312632.46 | 0 | 3213884 | 0
18 |  | 芝罘区建昌110kV输变电工程配套电力管线工程 | 收尾 | 693 | 以实际开工令起60日内 | 以实际开工令起60日内 | 2019.10.08 | 另行协商 | 370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 36 |  |  | 36 | 14 | 0 | 0 | 2716658.99 | 197906.94 | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0 |  |  | 1358329.5 | 98953.47 | 0 | 0
19 |  | 文化中心电缆隧道及变电站工程 | 收尾 | 5444 | 以实际开工令起210日内 | 以实际开工令起210日内 | 2017.10.26 | 另行协商 | '370602201705310101 | 山东省烟台市芝罘区文化中心西侧 | 1 | 贾海柱 | 13853551958 | 老项目无实名制 | / | 设备已拆除 | / | / | 老项目不需要对接 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 120 | 20 | 0 | 0 | 22962457.71 | 1499572.99 | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0 |  |  | 16203081.56 | 749786.5 | 0 | 0
20 |  | 南山公园东侧安置房项目 | 收尾 | 58900 | 2018.3.31 | 2020.3.31 | 2018.3.31 | 2020.12.31 | ‘370601201811300000 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 宋修芹 | 15954505129 | 1 | 广联达 | 未对接（工程即将竣工） | 中国建设银行 | 370501101006000000161-3008 | 否（工程即将竣工） | 5122036.32 | 0 | 0 | 1398 |  |  | 1078 | 1042 | 320 | 82 | 284205691.48 | 7434952.77 | 166349801.37 |  | 0 | 0 |  |  | 160562435.05 | 7434952.77 | 5787366.32 | 279140 |  |  | 148444995.84 | 0 | 5122036.32 | 0
21 |  | 烟台海上世界项目展示中心工程 | 竣工收尾 | 5560.2 | 以监理开工令为准 | 2020.05.31 | 2019.09.17 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 近三个月完工项目不需对接 | 0 | 0 | 0 | 272 |  |  | 348 | 42 | 0 | 0 | 24540727 | 2945889 | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 18357433 | 2062122 | 0 | 0 |  |  | 15501861.07 | 0 | 0 | 0
22 |  | 烟台海上世界规划展示中心景观工程 | 竣工收尾 | 953 | 以监理开工令为准 | 2020.05.20 | 2020.01.14 | 2020.05.31 | - | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 吴增新 | 17616138661 | 已拆除 | 广联达 | 因无施工许可证暂未对接 | / | / | 未通过发放（未有专用账户） | 0 | 0 | 0 | 75 |  |  | 203 | 30 | 0 | 0 | 3920817 | 1967842 | 2352490 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490.2 | 1180705.2 | 0 | 0 |  |  | 2352490 | 0 | 0 | 0
23 |  | 芝罘湾广场项目 | 在建 | 43500.6078 | 以发包人开工令为准 | 365天完工。完工后180天交付使用 | 2020.3.15 | 2021.3.15 | 正在办理 | 山东省烟台市芝罘区 | 1 | 胡伟舰 | 15628992650 | 1 | 广联达 | 未对接（未办理出施工许可证） | / | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 340 |  |  | 340 | 200 | 0 | 0 | 19085001.34 | 19085001.34 | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0 |  |  | 19085001.34 | 11451000.8 | 0 | 0
24 |  | 烟台蓬莱国际机场二期场地平整项目 | 挖运土方 | 102934 | 2020.5.5 | 2020.11.31 | 2020.5.5 | 另行协商 | 在办理中 | 山东省烟台市蓬莱国际机场 | 1 | 吴保方 | 17853524025 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 无法办理施工许可证无法上报专户。 | / | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 90 |  |  | 90 | 90 | 0 | 0 | 1812741.6 | 0 | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1812741.6 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 烟台万科翡翠长安正式售楼处、社区大堂及下沉会所精装修工程 | 装饰 | 2080 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 2020.04.23 | 2020.07.10 | 装饰工程 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 刘顺东 | 13864515431 | 装饰项目用总包设备 |  | 未对接 |  | / | 根据总包要求不需单独对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 674416.06 | 674416.06 | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 472091.24 | 472091.24 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | 福山战勤保障消防站 | 装饰 | 3342.28 | 300天 |  | 2019.10.28 | 2020.8.23 | 370611201910160101 | 山东省烟台市福山区 | 1 | 宋乐本 | 13808908626 | 1 | 广联达 | 1 | 交通银行福山支行 | 376899991013000065407 | 1 | 1831710 | 10010 | 11010 | 392 |  |  | 0 | 0 | 392 | 2 | 3101400 | 484430 | 2050700 | 230000 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000 |  |  | 0 | 0 | 2050700 | 230000
27 |  | 阅山路北延道路新建工程项目 | 市政 | 3246.3 | 2019.5.10 | 2020.5.15 | 2019.8.15 | 双方协商确定 | - | 山东省威海市环翠区 | 1 | 周纪明 | 13688671744 | 无法完全封闭施工现场，已向集团递交相关申请 | / | 根据总包实名制管理 |  | / | 未有施工许可证无法对接 |  |  | 0 | 30 |  |  | 32 | 15 | 0 | 0 | 7689401.65 | 152618 | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0 |  |  | 3922000 | 90000 | 0 | 0
28 |  | 齐鲁交通（烟台）发展有限公司蓝色智谷1号楼装修工程施工（标段二） | 装饰 | 1198.8 | 2019.11.26 | 2020.03.04 | 2020.04.23 | 双方协商确定 | - | 山东省烟台市高新区 | 1 | 刘顺东 | 15153509084 | 未安 |  | 未对接 | 0 | / | 未有施工许可证无法对接 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 300 | 100 | 0 | 0 | 2488680 | 0 | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1493208 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | 长岛综合交通枢纽工程 | 主体 | 17842.83 | 2019.12.11 | 2020.8.31 | 2019.12.28 | 2020.9.30 | 370634201912260101 | 山东省烟台市长岛县海滨路126号 | 3 | 张翔 衣起胜 张丰琪 | 17852178398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行 | 37050166737000000356 | 1 | 2098000 | 2098000 | 2007540.29 | 302 |  |  | 0 | 0 | 0 | 104 | 130884996.32 | 2182736.15 |  | 2093000 | 0 | 0 |  |  | 5570747.81 | 0 | 2093000 | 2093000 |  |  | 5570747.81 | 0 | 90000 | 90000
30 |  | 烟台市宫家岛水厂水质提升改造深度处理工程（第一标段） | 临建 | 2917 | 开工令 | 120日历天 | - | - | 未办理 | 山东省烟台市芝罘区华海路 | 1 | 张麟
31 |  | 烟台揽境小区（一组团） | 临建 | - | 未签 | 未签 | - | - | - | 山东省烟台市 | 2 | 罗良锴、杨效谦
32 |  | 福建省莆田市城乡供水一体化工程仙游县城区第一水厂迁建项目部 | 临建 | - | 开工令 | 720日历天 | - | - | - |  |  |  |  | 1
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员1 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  | 1191 | 29 |  | 41 |  | 2596312 | 1111 | 11 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
Note on AE2: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。结算单上的总数。
Note on C3: yj2015: 统计范围为所有未完工项目，包括但不限于生产计划的全部项目（名称应与生产计划一致），其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计。
Note on K3: yj2015: 请填全：XX省XX市XX区 （若省、市填写不全会影响筛选结果）
Note on M3: yj2015: 合同额低于3000万元的项目，劳资专管员原则上也不得兼任。
Note on O3: yj2015: 填： 已安装实名制设备填数字“1”，未安装的写明情况
Note on P3: yj2015: 广联达/晨丰物联/其他品牌请写明
Note on Q3: yj2015: 已对接且数据传输无障碍的填“1”； 未安装、对接，写明计划X月X日完成对接； 不安装、已沟通主管部门不强制要求安装对接、不进行相关检查及处罚的要写明；
Note on Y3: yj2015: 本项合计人数，两列均为自动计算数据，不需填写，填写则影响后续数据准确性。
Note on AA3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AC3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AG3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AI3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 若扣税、扣社保，应计入。
Note on AK3: yj2015: 1、此两列数据为表格自动计算得出（对应列合计应发额=现金应发额+专户应发额），不需填写，填写则影响后续数据准确性。 2、此外，与多列存在数据关联，数据必须对应一致，不一致则存在原始数据录入错误。 （验证：应发额=工资结算额-扣款额 应发额=实发额+欠发额）
Note on AM3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AO3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AQ3: yj2015: 此两列数据为表格自动计算得出。
Note on AS3: yj2015: 此两列数据为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AU3: yj2015: 此两列数据应为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AW3: yj2015: 本列数据为自动计算所得。 由对应的现金欠发+专户欠发得来。 （此外 此两列：除了汇总数据，项目数据欠发额还应=应发额-实发额）
Note on AY3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BA3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BC3: yj2015: 数据自动计算得来。 发放比例=实发金额/应发金额*100%
Note on BE3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on BG3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on Y4: yjm9500z: 本列自动计算，不需填写，应与现金累计人数+专户累计人数对应一致。
Note on Z4: yjm9500z: 本列数据为表格自动计算得出，不需填写。 本单元格数据为按本列各单位合计数自动相加得出，合计人数应与本行 “现金本月人数+专户本月人数”一致，否则填报数据有误。
Note on AI4: yjm9500z: 累计包含本月
Note on BD4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。
Note on BH4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。

## 2020.05建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表 (2)
（试行）未完工项目建筑工人实名制及工资支付管理推进情况表（月报）
序号 | 施工单位 | 项目基本情况（应与生产计划一致，特殊情况应备注说明） | [8 empty] | 劳资专管员、实名制及专户情况（填写） | [11 empty] | 项目农民工累计在册人数 （填写） | 农民工工资发放人次 | [5 empty] | 分包结算额（元） （填写） |  | 工资发放情况（单位：元） | [27 empty] | 备注
|  | 项目名称（统计未完工项目，其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计） | 施工阶段 (基础/主体/装饰/收尾) | 合同额 （万元） | 合同工期 |  | 实际工期 |  | 施工许可证号 | 项目所在地区 （省/市/区） | 劳资专管员数量(名) | 劳资专管员姓名 | 劳资专管员手机号 | 实名制设备（安填1，未安写明情况） | 实名制设备品牌 | 对接情况或计划(设备、账户均已对接填1,未对接写明情况) | 开户银行 | 专户账号 | 是否已通过省平台发放工资（已发放的填 1,未成功发放的写明计划或情况） | 累计存入金额（元） | 本月存入金额（元） | 账户余额 （元） |  | 合计人数（现金+专户） |  | 现金 （填写） |  | 专户 （填写） |  |  |  | 工资结算额（元） （填写） |  | 扣款额（现金+专户） （填写） |  | 合计应发额（现金+专户） |  | 现金应发额 |  | 专户应发额 （填写） |  | 合计实发额（现金+专户） |  | 现金实发额 （填写） |  | 专户实发额 （填写） |  | 合计欠发额（现金+专户） |  | 现金欠发额 |  | 专户欠发金额 |  | 合计发放比例 （现金+专户） |  | 现金发放比例 |  | 专户发放比例
[5 empty] | 开工 | 竣工 | 开工 | 竣工 | [15 empty] | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月 | 累计 | 本月
| 十公司 | 32 | [9 empty] | 工程分两项目部，另1人兼2项目 | [5 empty] | 16
1 | 十公司 劳资专管员1 | 烟台第一职业中等专业学校A区工程 | 装饰 | 22933 | 2018.11.26 | 2020.08.30 | 2018.11.26 | 延期至2021.07.31 | 3706012018080890101 | 山东省烟台市莱山区 | 1 | 孙忠良 | 15253527398 | 1 | 广联达 | 1 | 中国建设银行股份有限公司烟台高新支行 | 370501101006000000161-3009 | 1 |  | 150350 | 0 | 386 |  |  | 1191 | 29 |  | 41 |  | 2596312 | 1111 | 11 | 2 | 1 |  |  |  |  | 5 | 4 |  |  | 2 | 1 | 3 | 1
表格计算：应发额=现金应发额+专户应发额， 另外还存在逻辑关系：应发额=工资结算额-扣款额
Note on AE2: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。结算单上的总数。
Note on C3: yj2015: 统计范围为所有未完工项目，包括但不限于生产计划的全部项目（名称应与生产计划一致），其中已停工或收尾项目预储金账户已清账的可不统计，未清账的要统计。
Note on K3: yj2015: 请填全：XX省XX市XX区 （若省、市填写不全会影响筛选结果）
Note on M3: yj2015: 合同额低于3000万元的项目，劳资专管员原则上也不得兼任。
Note on O3: yj2015: 填： 已安装实名制设备填数字“1”，未安装的写明情况
Note on P3: yj2015: 广联达/晨丰物联/其他品牌请写明
Note on Q3: yj2015: 已对接且数据传输无障碍的填“1”； 未安装、对接，写明计划X月X日完成对接； 不安装、已沟通主管部门不强制要求安装对接、不进行相关检查及处罚的要写明；
Note on Y3: yj2015: 本项合计人数，两列均为自动计算数据，不需填写，填写则影响后续数据准确性。
Note on AA3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AC3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AG3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。
Note on AI3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 若扣税、扣社保，应计入。
Note on AK3: yj2015: 1、此两列数据为表格自动计算得出（对应列合计应发额=现金应发额+专户应发额），不需填写，填写则影响后续数据准确性。 2、此外，与多列存在数据关联，数据必须对应一致，不一致则存在原始数据录入错误。 （验证：应发额=工资结算额-扣款额 应发额=实发额+欠发额）
Note on AM3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AO3: yj2015: 此两列数据为直接填写数据。 （此外逻辑上此累计应发金额 =累计实发金额+累计欠发金额）
Note on AQ3: yj2015: 此两列数据为表格自动计算得出。
Note on AS3: yj2015: 此两列数据为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AU3: yj2015: 此两列数据应为填写数据。 本月发放此前工资不列入本月实发统计（否则欠发会出现错误、负数）， 但应汇入累计中，同时备注说明累计中含补发XX月份的XXX元。
Note on AW3: yj2015: 本列数据为自动计算所得。 由对应的现金欠发+专户欠发得来。 （此外 此两列：除了汇总数据，项目数据欠发额还应=应发额-实发额）
Note on AY3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BA3: yj2015: 自动计算得来数据，不需填写。
Note on BC3: yj2015: 数据自动计算得来。 发放比例=实发金额/应发金额*100%
Note on BE3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on BG3: yj2015: 数据自动计算得来。
Note on Y4: yjm9500z: 本列自动计算，不需填写，应与现金累计人数+专户累计人数对应一致。
Note on Z4: yjm9500z: 本列数据为表格自动计算得出，不需填写。 本单元格数据为按本列各单位合计数自动相加得出，合计人数应与本行 “现金本月人数+专户本月人数”一致，否则填报数据有误。
Note on AI4: yjm9500z: 累计包含本月
Note on BD4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。
Note on BH4: yj2015: 本月法发放比例低，很大程度上存在：当月发放额度因个税等影响的限制，如发放额不超过5000、不超过20000上限的原因。